## Sheet1
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 办公楼、信访楼及设备日常零星修理费 |  | 项目编码 | 201004xm10n0015
项目实施单位 | 广西壮族自治区招生考试院 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区教育厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 250
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 250
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目根据教育部及我区工作安排，我院承担国家教育考试及其他教育考试23次及2次招生任务，完成全年考试招生工作，确保后勤保障管理服务到位。项目目标通过办公场所、路面、园林绿化、录取大厅等进行维修维护，改善全院办公条件，为考试招生工作平安完成保驾护航。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 年度内12月31日实施
年度绩效目标 | 保障工作人员的正常办公条件，满足各项考试招生考务工作需求。
自评得分（满分100分） |  | 87 |  | 预算执行率%（10分） |  | 8
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 维修项目数量 | 4项 | 项目计划维修项目5项较大维修及10项零星维修，除部分零星维修项目因疫情原因未完成外，其它已全部完成。 | 无 | 18
| 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 95%以上 | 项目计划项目验收合格率95%以上，项目已全部验收合格。 | 无 | 9
| 时效指标 |  | 各项目验收合格，交付使用时 | 每年12月31日前 | 项目计划各维修项目于12月31日前验收合格，并交付使用。现已全部验收合格并交付使用。 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 维修经费投入 | 250万 | 209.7万元 | 项目计划经费投入250万元，已完成209.70万元，完成率为83.88%，部分零星项目因疫情原因尚未开展，延至2021年实施。 | 8
效益指标 | 社会效益指标 |  | 1.受益群众数。2.受益工作人员数。 | 1.50万人次以上（参加考试人数）2.90人以上 | 项目计划办公条件得到改善，更便于工作，保障招生考试考务工作，提升办公环境质量，让100万人次以上（参加考试人数）及受益本单位工作人员90人以上，目前受益人员反应良好。 | 无 | 6
| 经济效益指标 |  | 办公条件得到改善，更便于工作，保障考试招生考务工作批次数。 | 35批次以上 | 35批次以上 | 无 | 7
| 环境效益指标 |  | 提升办公环境质量 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 无 | 6
| 可持续影响指标 |  | 可使用年限 | 5年以上 | 5年以上 | 无 | 7
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 1.工作人员投诉率。2.群众投诉率。3.管理人员满意度。 | 1.1%以下2.0.1%以下3.95%以上 | 项目计划服务考生投诉率0.1%以内，项目没有收到考生、家长及社会各界投诉材料。 | 无 | 8
其他指标