## Sheet1
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 设备购置及软件开发 |  | 项目编码 | 201004xm11n0006
项目实施单位 | 广西壮族自治区招生考试院 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区教育厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1950
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 1950
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目根据教育信息化十年发展规划、国家教育管理信息系统建设总体方案及教育部考试中心对国家教育考试设备、网络、数据安全及我院招生考试事业发展的需要，采购设备或委托第三方开发各种报名系统、安全保障系统。项目目标通过资金投入，确保各个考试报名系统正常转运，以及招生考试信息化建设的安全保障。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 年度12月31日前实施
年度绩效目标 | 完成设备采购任务、按计划完成软件开发，解决办公设备紧缺问题、满足招生考试院信息化管理需求
自评得分（满分100分） |  | 77 |  | 预算执行率%（10分） |  | 6
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 按合同采购数量提供数量相同率 | 100% | 项目计划采购、开发数量127台套，项目完成68台套。 | 项目因疫情原因未如期招标，导致部分项目无法完成。 | 14
| 质量指标 |  | 1.硬件设备验收合格率。2.软件开发成品的功能与项目需求吻合率 。 | 100% | 项目计划硬件设备验收合格率及软件开发成品的功能与项目需求吻合率100%，项目质量符合要求，无重大质量问题。 | 无 | 9
| 时效指标 |  | 按采购合同规定时间交付设备或软件 | 按时交付率不低于95% | 项目计划按采购合同规定时间交付设备或软件按时交付率不低于95%，采购的设备及软件均已按要求交付，无拖延情况。 | 无 | 8
| 成本指标 |  | 经费投入 | 1950万元 | 712.96万元 | 项目计划经费投入1950万元，已完成712.96万元，完成率为36.57%，因疫情原因部分项目无法如期开展招标，延期至2021年实施，但已按要求安排足额资金。 | 6
效益指标 | 社会效益指标 |  | 满足我院考试招生业务开展和管理工作需要 | 我院考试招生工作信息化程度或水平有提高 | 我院考试招生工作信息化程度或水平有提高 | 无 | 17
经济效益指标
环境效益指标
| 可持续影响指标 |  | 设备和软件可持续使用 | 满足今后数年内我院考试招生相关业务开展和管理工作需要 | 满足今后数年内我院考试招生相关业务开展和管理工作需要 | 无 | 9
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 设备和软件使用者满意度 | 95%以上 | 项目计划设备和软件使用者满意度不低于95%，职工反映良好。 | 无 | 8
其他指标