## Sheet1
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 设备及网络维护服务费 |  | 项目编码 | 201004xm10n0016
项目实施单位 | 广西壮族自治区招生考试院 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区教育厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1400
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 1400
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）、《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）等，及广西壮族自治区公安厅、自治区网信办相关要求，考试招生信息化需要安全稳定的基础网络环境的需求。在已有考试招生信息化硬件软件基础，采购已经成熟的信息化技术及软件维护技术，保障招生考试系统安全运行。实施内容：网络安全运维、招生考试信息平台安全运维服务、网络安全等级保护整改及测评、网络运维、机房设备维护、机房动环运维、考试指挥中心运维、项目咨询及监理服务和运营商线路租赁服务。项目目标通过经费投入，确保我院各报名系统及网络安全、顺利。项目资金来源为财政专户管理资金。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 年度内12月31日前实施
年度绩效目标 | 完成采购各项网络维护服务、保障网络安全平稳运行。
自评得分（满分100分） |  | 85 |  | 预算执行率%（10分） |  | 8
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 网络及安全运维服务及线路租赁服务 | 94项 | 项目网络及安全运维服务及线路租赁服务94项，项目完成74项。 | 除部分零星项目因疫情原因未完成外，其它已全部完成。 | 17
| 质量指标 |  | 根据服务考核方案考核服务质量 | 得分值不低于总分的80% | 项目计划根据服务考核方案考核服务质量得分值不低于总分的80%，项目已全部验收合格，无重大质量问题。 | 无 | 9
| 时效指标 |  | 根据实施方案按时完成 | 服务及时完成率不低于95% | 项目计划服务及时完成率不低于95%，现全部项目按要求提供质量。 | 无 | 9
| 成本指标 |  | 经费投入 | 1400万元 | 1163.30万元 | 项目计划经费投入1400万元，已完成1163.30万元，完成率为83.10%，部分零星项目因疫情原因尚未开展，延期至2021年实施。 | 8
效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障我院考试招生网络与信息系统正常运行 | 网络与信息系统重大责任事故发生率为0 | 项目计划保障我院考试招生网络与信息系统正常运行 网络与信息系统重大责任事故发生率为0，项目完成良好，全年无重大事故发生。 | 无 | 26
经济效益指标
环境效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 我院网络与信息系统管理人员满意度 | 不低于95% | 项目计划我院网络与信息系统管理人员满意度不低于95%，职工反映良好。 | 无 | 8
其他指标