## Sheet2
附件
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 教育考试招生制度改革专项经费 |  | 项目编码
项目实施单位 | 广西壮族自治区招生考试院 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区教育厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1700
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 1700
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 依据：1.自治区教育厅、财政厅《关于实施国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（桂教考试[2011]7号）要求，“各市、县和有关高校根据各地的实际情况，建立考点建设和运行资金保障长效机制，确保标准化考点运行维护顺利进行。”。2.《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》提出，为提高国家教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保证，同时配合《中华人民共和国刑法（修正案九）》关于考试作弊已入刑的取证工作，教育部考试中心提出对已经建成的“国家教育考试网上巡查系统”进行高清升级，升级覆盖全国各级考试机构和考点的视频巡查系统，实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化，逐步实现全国高清系统升级，构建为全国性的国家教育考试网上巡查高清系统。 必要性：1.从2012年起，通过连续几年建设，全区各市县已建成标准化考点365个，考场数19284个，保密室91个,随着考试人数的增长及部分教学楼拆建及新建,标准化考场数已不能满足考试需求。2.早期建设的考点设备已超过维保期，部分设备已损坏需要更换，部分考场摄像头已模糊，服务器、存储设备落后，线路老化，运行维护压力持续增大，已影响到考试巡查监控及数据资料保存等安全问题。 可行性：1.全区各市、县（区）通过实施国家教育标准化考点建设，初步形成标准化考点管理的组织机构体系、人员配备和培训机制，建立了较为完整的规章制度。通过实际应用，为考点的建设管理和运行积累了经验、奠定了基础，可以为视频监控和指挥系统的运行和维护提供基本的技术支持。2.全区市县已建成365个标准化考点，19284个标准化考场，91个保密室，在原有基础上保障标准化考点相关系统正常运行具有可行性。由自治区财政提供资金支持，可以对标准化考点的运行提供全面的技术保障，保证国家教育考试的顺利实施。 支持范围：该项目支持全区国家教育考试的考试。 实施内容：建设全区标准化考场所需设备，以及对全区各市县标准化考点相关系统进行运行维护。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2023-12-31
项目实施进度 | 1.2020年11月前，组织各市招生考试部门申报标准化考场建设需求及资金计划，完成资金分配方案。2.2020年12月31日前，提前下达建设资金到各市。3、2021年10月前各市县完成建设任务，12月31日前我院完成材料验收工作。
年度绩效目标 | 1.完成全区14个地市考点新增928个标准化考场建设，满足2021年国家教育考试需求。2.完成全区14个地市高考考点的标准化考场相关系统及设备进行运行维护，确保各系统正常运行。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 标准化考场建设数量 | 1117 | 1652 | 无 | 10
|  |  | 标准化考场维护数量 | 19284 | 19284 |  | 10
|  | 产出质量 | 建设质量 | 满足国家教育考场设备需求 | 满足国家教育考场设备需求 | 无 | 5
|  |  | 维护质量 | 满足全区市县教育考试考场维护需求 | 满足全区市县教育考试考场维护需求 | 无 | 5
|  | 产出时效 | 建设维护完成时间 | 每年12月31日前 | 每年12月31日前 | 无 | 9
|  | 产出成本 | 标准化考场建设投入经费 | 890万元 | 1568.48 | 无 | 5
|  |  | 标准化考点系统及设备维护投入经费 | 810万元 | 752.04 | 根据实际情况签订维护合同，资金使用已满足考场维护需求，部分市统筹剩余资金支持标准化考场建设 | 5
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 本项目不以产生经济效益为指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 参考国家教育考试的考生在标准化考场考试率 | 100% | 100% | 无 | 15
|  | 生态效益 | 本项目不影响生态指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响 | 本项目预算由每年自治区财政预算安排确定，力求不断提升满足国家教育考试需求 | 争取继续加大投入 | 满足当前国家教育考试需求 | 无 | 13
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 公众对考试工作满意度 | 实名投诉率为0.1%以内 | 实名投诉率为0.1%以内 | 无 | 5
|  | —— | 参加国家教育考试考生对考试公平公正满意度 | 实名投诉率为0.1%以内 | 实名投诉率为0.1%以内 | 无 | 5
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。