## 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目 |  |  | 项目编码 | 450000220420100026695
项目实施单位 |  | 201004-广西壮族自治区招生考试院 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 5649.601 | 5649.601 | 2788.8398 | 49.36%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 5140.5438 | 5140.5438 | 2279.7826 | 44.35
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 509.0572 | 509.0572 | 509.0572 | 100
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西深化普通高等学校考试招生制度综合改革实施方案的通知》（桂政发〔2021〕24号），我区从2021年秋季入学的高中一年级学生开始实施高考综合改革，为保证命题工作的安全性，我厅需建设1个符合国家规定的教育考试安全保密命题基地。自治区党委教育工作领导小组2021年第三次专题会议（桂党教办〔2021〕34号）要求加快推进命题安全场所建设，经自治区发改委同意该项目立项（详见《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目建议书的批复》（桂发改社会〔2022〕636号））。可行性：根据《广西壮族自治区财政厅关于自治区招生考试院国家教育考试命题基地资金来源有关问题的函》，原则同意自治区招生考试院通过统筹各类财政性资金的方式建设国家教育考试命题基地。项目在广西-东盟经开区南宁教育园区西片区发展大道与新庆南路交界处东南侧，项目已完成农用地转建设用地手续，正在办理用地预审手续，可行性研究报告已编制完成初稿，下一步将按程序进行设计招标及主体工程招标等系列工作。必要性：从2024 年起统一高考考试科目包括3门全国统考科目和3门选择性考试科目。选择性考试科目由考生从物理和历史任选1门，从思想政治、地理、化学、生物学中任选2门，6门选择性考试科目由自治区自主命题。同时根据教育部统一部署要求，我区中考全区统一命题工作预计2023年实施。命题能力建设是关系到考试招生制度改革成败的关键因素之一。目前还没有用于全区统一考试全封闭命题的安全保密专用场所，对于全区普通高中学业水平考试命题存在严重的安全隐患。考试命题基地建成后，能够保障完成12类国家教育考试15次命题工作任务；全年命题工作时间累计达264天，参与命题工作人员约1100人次，命制试题1834套；涉及考生288多万人、考试科次超1200万。 实施内容：建设符合命题要求的专用命题基地1个，总用地面积69543.39㎡（约104.315亩），净用地面积57866.96㎡（约86.8亩），拟建总建筑面积为37040.2㎡。项目主要新建普通高考主闱区及全区中考主闱区的命题工作楼、命题人员宿舍楼、食堂、主闱区其他人员宿舍楼，命题保障闱区的警卫管理综合楼、保障闱区宿舍楼、食堂综合楼、附属用房以及电梯工程、室外工程、总平安防工程及相关配套工程等。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 1、2023年6月前完成命题场所建筑主体施工。2、2023年12月底前完成内部装修、设备调试、具备使用条件。
年度绩效目标 |  | 完成命题基地建设项目可行性研究报告、设计、勘察、绿建、环评、水保、地灾等前期工作，完成施工招标。完成命题基地项目土地款缴纳，取得土地划拨决定书。
自评得分（满分100分） |  |  | 84.17 |  | 预算执行（10分） | 4.9363
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑数量 |  | 命题基地1个 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年已完成命题基地可行性报告、项目建议书编制等前期工作，相关材料经发改委批复同意，项目已完成初步设计方案，命题基地建设有序推进中。
|  |  | 基地建设面积 |  | ＝104.32亩 | 10 | 104.32 | 10 | 已全额支付命题基地土地使用权价款，取得该基地土地使用权，基地面积104.32亩
|  | 质量指标 | 建筑质量 |  | 符合工程建设合格验收要求 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 截至2022年底，命题基地项目仍在开展相关前期工作，项目建设按规范执行，工程项目尚未招标开工，未到工程验收阶段 | 项目建设按进度执行，命题基地项目仍在开展相关前期工作，取得部分成果，目前尚未达到验收阶段。下一步将按计划开展项目招标及建设工作，按要求组织项目验收。
|  |  | 农用地转建设用地率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 完成命题基地项目土地款缴纳，取得国有建设用地划拨决定书和建设用地规划许可证。实现农用地转建设用地
|  | 时效指标 | 开工建设时间 |  | 2022年12月31日前开工 | 5 | 达成预期指标 | 2 | 截至2022年底，项目处于前期工作阶段，尚未完成工程建设招标工作，尚未正式施工。待设计方案批复通过，确定工程预算及控制价后，进行工程招标及进场施工。 | 截至2022年底，项目处于前期工作阶段，尚未完成工程建设招标工作，尚未正式施工。待设计方案批复通过，确定工程预算及控制价后，进行工程招标及进场施工。
|  |  | 按时办结率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2022年已开展的项目建议书编制、可行性研究报告编制、法律咨询等业务均取得相关成果资料、完成资金支付，按时办结。
|  | 成本指标 | 建筑安装工程费及其他费用 |  | ＝30000000元 | 5 | 1392388 | 0.23 | 2022年处于项目前期工作阶段，支付项目设计费、项目建议书编制费、可行性报告编制费、法律咨询等费用1392388元 | 项目工作处于前期阶段，已按合同约定支付可行性报告书编制等费用，项目监理、施工等工作尚未招标，工程控制价等有待相关单位审核确定，工程建设等大额费用未达到支付条件，实际支付139.24万元。后期将加强与相关单位沟通交流，加快推进各项报建工作，顺利完成各项工作招标采购，提高资金使用率。
|  |  | 土地预算经费 |  | ＝26496010元 | 5 | 26496010 | 5 | 2022年完成命题基地项目土地使用权价款缴纳，土地费用26496010元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家教育考试命题安全保密环境 |  | 命题工作环境达到机密级要求，有利于广西高考综合改革平稳落地，有利于基础教育高质量发展和高校科学选拔人才。 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2022年印发了《自治区国家教育考试命题基地建设参照标准》，为命题基地的立项审批、经费申请、项目验收确立了依据和准则。项目严格依照文件开展建设工作，保密环境符合场所建设要求。
|  |  | 建成后基地可容纳人数 |  | ≥340人 | 5 | 340 | 5 | 项目处于前期阶段，根据目前项目方案及项目建设规模，预计建成后科容纳超过340人。
|  | 生态效益指标 | 环保节能材料使用率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 截至2022年底，项目尚未开工建设，未使用工程建设材料，无环保问题。 | 截至2022年底，项目尚未开工建设，未使用工程建设材料，无环保问题。
|  | 可持续影响指标 | 命题基地持续发挥作用期限 |  | ≥30年 | 10 | 30 | 10 | 2022年印发了《自治区国家教育考试命题基地建设参照标准》，为命题基地的立项审批、经费申请、项目验收确立了依据和准则。项目严格依照文件开展建设工作，预期使用年限不少于30年。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 命题专家满意度 |  | ≥90% | 3 | 100 | 3 | 项目正常建设阶段，未达到使用条件，未在该场所内开展命题工作。命题专家尚未使用该基地，满意度情况难以评估。
|  |  | 主管部门满意度 |  | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 项目处于前期建设阶段，印发了《自治区国家教育考试命题基地建设参照标准》，依照文件开展建设工作，与有关部门积极沟通，按程序规范办理建设业务。截至目前，项目建议书等已提交材料经发改委审核批准，业务均按要求报批审核，建设主管部门整体无不良反馈，满意度良好。
|  |  | 周围群众满意度 |  | ≥90% | 2 | 100 | 2 | 项目尚未进场施工，对周围群众无不良影响，无建设相关投诉，群众满意度良好